## Sheet1
Data de início: | 2023-03-13 |  | Data atual: | 2023-03-15
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-03-13 | 83 | 3 | 80
2 | 2023-03-14 | 78.85 | 0 | 80
3 | 2023-03-15 | 74.7 | 6 | 74
4 | 2023-03-16 | 70.55 | 0 | 0
5 | 2023-03-17 | 66.4 | 0 | 0
6 | 2023-03-18 | 62.25 | 0 | 0
7 | 2023-03-19 | 58.1 | 0 | 0
8 | 2023-03-20 | 53.95 | 0 | 0
9 | 2023-03-21 | 49.8 | 0 | 0
10 | 2023-03-22 | 45.65 | 0 | 0
11 | 2023-03-23 | 41.5 | 0 | 0
12 | 2023-03-24 | 37.35 | 0 | 0
13 | 2023-03-25 | 33.2 | 0 | 0
14 | 2023-03-26 | 29.05 | 0 | 0
15 | 2023-03-27 | 24.9 | 0 | 0
16 | 2023-03-28 | 20.75 | 0 | 0
17 | 2023-03-29 | 16.6 | 0 | 0
18 | 2023-03-30 | 12.45 | 0 | 0
19 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | 0
20 | 2023-04-01 | 4.15 | 0 | 0
21 | 2023-04-02 | -7.1054e-15 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos. |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jean | 3 | 2023-03-15
Desenvolver protótipo para a tela de visualização dos dados da Sala |  |  |  |  | 2023-03-13 | Vitor | 5
Criação do modelo lógico dos dados a serem utilizados no projeto |  |  |  |  | 2023-03-13 | Alexandre | 5
Estudo Java Swing: Desenvolvimento de duas telas simples alternantes com scroll |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jonas | 8
Desenvolver protótipo para a tela de vizualização e cadastro dos dados por Aluno |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jean | 5
Desenvolver protótipo para a tela de Cadastro de Sala, Trabalhos/Provas |  |  |  |  | 2023-03-13 | Michael | 5
Desenvolver a parte visual da tela de Sala em Java |  |  |  |  | 2023-03-13 | Amanda | 13
Código para ler os dados relacionados a tela de Sala e mostrar eles na tela |  |  |  |  | 2023-03-13 | Alita | 8
Função para a aplicação abrir com os dados correspondentes do horário de aula atual |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jonas | 3
Estudo Banco de Dados em Java: Desenvolver aplicação simples com leitura e cadastro de dados em SQL |  |  |  |  | 2023-03-13 | Michael | 5
Definir Identidade Visual(Paleta de Cores, Fonte, Estilização de botões, etc) |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jonas | 3
Criação de página no Trello |  |  |  |  | 2023-03-13 | Alexandre | 3
Criação do modelo relacional dos dados a serem utilizados no projeto |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jean | 3
Montar User Stories e Previsão de entrega |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jean | 5
Montar e atualizar BurnDown. |  |  |  |  | 2023-03-13 | Alexandre | 3 | 2023-03-13
Montar e atualizar BackLog. |  |  |  |  | 2023-03-13 | Jean | 3 | 2023-03-15
Criação da documentação do Github |  |  |  |  | 2023-03-13 | Alita | 3
Previsão de tempo de trabalho:
Alexandre: 11hrs
Alita: 11hrs
Amanda: 13hrs
Jonas: 14hrs
Jean: 14hrs
Michael: 10hrs
Vitor: 5hrs
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1