## Sheet1
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2023-05-16
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 50 | 3 | 47
2 | 2023-05-16 | 47.5 | 0 | 47
3 | 2023-05-17 | 45 | 0
4 | 2023-05-18 | 42.5 | 0
5 | 2023-05-19 | 40 | 0
6 | 2023-05-20 | 37.5 | 0
7 | 2023-05-21 | 35 | 0
8 | 2023-05-22 | 32.5 | 0
9 | 2023-05-23 | 30 | 0
10 | 2023-05-24 | 27.5 | 0
11 | 2023-05-25 | 25 | 0
12 | 2023-05-26 | 22.5 | 0
13 | 2023-05-27 | 20 | 0
14 | 2023-05-28 | 17.5 | 0
15 | 2023-05-29 | 15 | 0
16 | 2023-05-30 | 12.5 | 0
17 | 2023-05-31 | 10 | 0
18 | 2023-06-01 | 7.5 | 0
19 | 2023-06-02 | 5 | 0
20 | 2023-06-03 | 2.5 | 0
21 | 2023-06-04 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Tela Principal: Função de de aviso sobre provas e atividades próximas |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 5
Tela Principal: Formatação de datas sem afetar o update de AlunoAvaliacao |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Tela Exibição: Protótipo Visual e definição de features |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Tela Exibição: Visual em Java |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Tela Exibição: Back |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 8
Tela Cadastro: Cadastro de Salas |  |  |  |  | 2023-05-15 | Alexandre | 3 | 2023-05-15
Tela Cadastro: Função de atualizar alunos |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Tela Cadastro: Função de atualizar horários |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Melhorar desepenho do sistema: BD |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Melhorar desepenho do sistema:Tela Cadastro |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Melhorar desepenho do sistema: Tela Principal |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Melhoria: Ao trocar de telas, manter a mesma sala no combo |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 2
Bug: Ao mudar de 'Geral' para outra sala, é necessário mudar de sala duas vezes para que a coluna "Avaliação" desapareça |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 3
Deploy da Aplicação |  |  |  |  | 2023-05-15 |  | 5
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1