## Sheet1
Data de início: | 2023-04-24 |  | Data atual: | 2023-05-01
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-04-24 | 10 | 0 | 10
2 | 2023-04-25 | 9.5 | 0 | 10
3 | 2023-04-26 | 9 | 1 | 9
4 | 2023-04-27 | 8.5 | 0 | 9
5 | 2023-04-28 | 8 | 0 | 9
6 | 2023-04-29 | 7.5 | 0 | 9
7 | 2023-04-30 | 7 | 5 | 4
8 | 2023-05-01 | 6.5 | 0 | 4
9 | 2023-05-02 | 6 | 0
10 | 2023-05-03 | 5.5 | 0
11 | 2023-05-04 | 5 | 0
12 | 2023-05-05 | 4.5 | 0
13 | 2023-05-06 | 4 | 0
14 | 2023-05-07 | 3.5 | 0
15 | 2023-05-08 | 3 | 0
16 | 2023-05-09 | 2.5 | 0
17 | 2023-05-10 | 2 | 0
18 | 2023-05-11 | 1.5 | 0
19 | 2023-05-12 | 1 | 0
20 | 2023-05-13 | 0.5 | 0
21 | 2023-05-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Pop-Up Avaliação: Mudar campos de dia e mês para ComboBox com valor fixo |  |  |  |  | 2023-04-24 | Amanda | 1 | 2023-04-26
Pop-Up Avaliação: Mostrar Sala Atual a qual a avaliação será cadastrada |  |  |  |  | 2023-04-24 |  | 2
Pop-Up Avaliação: Ao cadastrar, verificar se já não existe avaliação com o mesmo nome para aquela sala |  |  |  |  | 2023-04-24 |  | 2
Tela Principal: Função de Atualizar Data de Entrega e Notas* |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alexandre | 5 | 2023-04-30
Tela Principal: Função para exibir rendimento geral da sala |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Principal: Opção para ordenar a ordem que as avaliações aparecem |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Cadastro: Protótipo para nova versão que permite cadastrar e atualizar vários alunos e horários |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Cadastro: Visual da tela no Java |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Cadastro: Leitura de Horários e Alunos do banco |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Cadastro: Função para deletar horário
Tela Cadastro: Função para deletar aluno |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Cadastro: Função para Inserir e atualizar (n) horário(s)
Tela Cadastro: Função para Inserir e atualizar (n) aluno(s) |  |  |  |  | 2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
Tela Cadastro Aluno: Ao cadastrar, verificar se já existe aluno com o mesmo nome para aquela sala |  |  |  |  | 2023-04-24
Tela Cadastro Aluno: Ao inserir um aluno novo, inserir AlunoAvaliacao para todas as avaliações daquela sala
Tela Cadastro Sala: Mudar Campo de Hora para spinner fixo de 0 a 24 (step 1) e de 0 a 50 (step 10)*
Tela Principal: Ajustar formatação das datas
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1