## Sheet1
Data de início: | 2023-04-24 |  | Data atual: | 2023-05-10
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-04-24 | 80 | 0 | 80
2 | 2023-04-25 | 76 | 0 | 80
3 | 2023-04-26 | 72 | 1 | 79
4 | 2023-04-27 | 68 | 0 | 79
5 | 2023-04-28 | 64 | 0 | 79
6 | 2023-04-29 | 60 | 0 | 79
7 | 2023-04-30 | 56 | 5 | 74
8 | 2023-05-01 | 52 | 0 | 74
9 | 2023-05-02 | 48 | 8 | 66
10 | 2023-05-03 | 44 | 5 | 61
11 | 2023-05-04 | 40 | 5 | 56
12 | 2023-05-05 | 36 | 0 | 56
13 | 2023-05-06 | 32 | 0 | 56
14 | 2023-05-07 | 28 | 6 | 50
15 | 2023-05-08 | 24 | 7 | 43
16 | 2023-05-09 | 20 | 0 | 43
17 | 2023-05-10 | 16 | 13 | 30
18 | 2023-05-11 | 12 | 0
19 | 2023-05-12 | 8 | 0
20 | 2023-05-13 | 4 | 0
21 | 2023-05-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Pop-Up Avaliação: Mudar campos de dia e mês para ComboBox com valor fixo |  |  |  |  | 2023-04-24 | Amanda | 1 | 2023-04-26
Pop-Up Avaliação: Mostrar Sala Atual a qual a avaliação será cadastrada |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jean | 2
Pop-Up Avaliação: Ao cadastrar, verificar se já não existe avaliação com o mesmo nome para aquela sala |  |  |  |  | 2023-04-24 | Amanda | 3 | 2023-05-04
Tela Principal: Função de Atualizar Data de Entrega e Notas |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alexandre | 5 | 2023-04-30
Tela Principal: Função para exibir rendimento geral da sala |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alexandre | 3
Tela Principal: Opção para ordenar a lista de avaliações a partir da avaliação mais antiga |  |  |  |  | 2023-04-24 | Amanda | 2 | 2023-05-04
Tela Cadastro: Protótipo para nova versão que permite cadastrar e atualizar vários alunos e horários |  |  |  |  | 2023-04-24 | Vitor | 8 | 2023-05-02
Tela Cadastro: Visual da tela no Java |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alita | 5 | 2023-05-03
Tela Cadastro: Leitura de Alunos do banco |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jean | 5 | 2023-05-08
Tela Cadastro: Leitura de Horários do banco |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jean | 5 | 2023-05-10
Tela Cadastro: Função para deletar horário |  |  |  |  | 2023-04-24 | Vitor | 5
Tela Cadastro: Adicionar atributo 'status' na tabela de aluno e realizar as devidas atualizações no sistema |  |  |  |  | 2023-04-24 | Vitor | 3
Tela Cadastro: Função para deletar aluno logicamente |  |  |  |  | 2023-04-24 | Vitor | 2
Tela Cadastro: Função para Inserir e atualizar (n) horário(s) |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jonas* | 5
Tela Cadastro: Função para Inserir e atualizar (n) aluno(s) |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jonas | 3
Tela Cadastro Aluno: Ao cadastrar, verificar se já existe aluno com o mesmo nome para aquela sala |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jean | 3
Tela Cadastro Aluno: Ao inserir um aluno novo, inserir AlunoAvaliacao para todas as avaliações daquela sala |  |  |  |  | 2023-04-24 | Michael | 5 | 2023-05-10
Tela Principal: Ajustar formatação das datas |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jonas | 2
Tela Principal: Mostrar Status da avaliação (Encerrado/Aberto) na lista de Avaliações |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alexandre | 2 | 2023-05-07
Tela Principal: Inserir Radio Button para ordenar lista de AlunoAvaliacao por Nome de aluno ou Data de Entrega |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alita | 2 | 2023-05-08
Tela Principal: Ordenar lista de AlunoAvaliacao por Nome de aluno ou Data de Entrega de acordo com radio button |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alita | 3 | 2023-05-10
Ao trocar de telas, manter a mesma sala no combo |  |  |  |  | 2023-04-24 | Jonas | 2
Bug: Tabela AlunoAvaliacao mostra status incorreto de atrasado |  |  |  |  | 04/24/2023 | Alexandre | 2 | 2023-05-07
Bug: Ao minimizar tela, sistema para de exibir informações relacionadas a Avaliação selecionada |  |  |  |  | 2023-04-24 | Alexandre | 2 | 2023-05-07
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1